## 概要(WBS) 06031140
会議名 |  | 日時 | 場所
WBSガントチャート 第2回レビュー |  | 2020/06/03 (水曜日) 10:55-11：10 | オンライン会議
出席者（敬称略）
丸井、秋山、阿部、河本、前田、李、渡邊
レビューア（敬称略） |  | 書記
丸井 |  | 河本
工程 | 開催目的
計画立案 | WBSガントチャートの合否判定：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
WBSガントチャート（反復1） |  | 全員 | 1
|  | 総指摘件数 | 1

## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
WBSガントチャート 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 14:40-15:55 | オンライン会議
出席者（敬称略）
畔上、秋山、阿部、河本、前田、李、渡邊
レビューア（敬称略） |  | 書記
畔上 |  | 前田
工程 | 開催目的
計画立案 | WBSガントチャートの合否判定：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
WBSガントチャート（反復1） |  | 阿部 | 3
|  | 総指摘件数 | 3

## 概要 (WBS)
会議名 |  | 日時 | 場所
WBSガントチャート 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 14:40-15:55 | オンライン会議
出席者（敬称略）
畔上、秋山、阿部、河本、前田、李、渡邊
レビューア（敬称略） |  | 書記
畔上 |  | 前田
工程 | 開催目的
計画立案 | WBSガントチャートの合否判定：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
WBSガントチャート（反復1） |  | 阿部 | 3
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | その他 | 講師の方と目標レベルと一致している。 | 赤坂 |  | 2020-06-02
2 | 反復計画書 | その他 | 一人でも作れるように、理解できるように意識して取り組むこと。 | 赤坂 |  | 2020-06-02
3 | 反復計画書 | 質問 | 反復企画書はgitにアップロードするのか。 | 李 | 反復企画書はgitにアップロードする。 | 2020-06-02
4 | 反復計画書 | 指摘 | レビューの終わりは合格か不合格を聞くこと。 | 赤坂 | ファシリテーターはレビュー後に合否判定を尋ねる。反復計画書は「合格」であった。 | 2020-06-02
5 | 反復計画書 | 指摘 | gitのリポジトリ一覧のエクセルファイルにグループのURLを載せること。 | 赤坂 | gitのリポジトリ一覧のエクセルファイルにグループのURLを載せる。 | 2020-06-02
6 | WBS(反復1) 第1回レビュー | その他 | レビューアは講師ではなく、お客さんである。 | 畔上 | ファシリテーターは呼び方に注意する。 | 2020-06-02
7 | WBS(反復1) 第1回レビュー | 指摘 | 工数が一人当たりになっているため、修正すること。（メンバーが6人である場合、プロジェクトのもつ時間は午前中が15h、午後が18hとなる。） | 畔上 | 6人分の時間を考え、修正する。 | 2020-06-02
8 | WBS(反復1) 第1回レビュー | 指摘 | トータルの行の計算式が消えており、合計値が示されていない。 | 畔上 | 計算式を追加し、合計値を算出し表示する。 | 2020-06-02
9 | WBS(反復1) 第1回レビュー | 指摘 | 分析・設計・実装は時間がかかり、20分*6人かつ、1回で合格できないため、2回分として見積もる必要がある。 | 畔上 | 分析・設計・実装のへの工数を増やし、レビューも2回行うことを前提として修正を行う。 | 2020-06-02
10 | WBS(反復1) 第1回レビュー | 質問 | レビュー2回分の時間を追加した場合、その旨を明記する必要はあるか。 | 秋山 | 計算式に入れておくだけでよい、もしくは備考でもよい。 | 2020-06-02
11 | WBS(反復1) 第1回レビュー | 質問 | 要求分析の段階で、システム仕様書を作成しておくのか。 | 李 | 作成しておく。 | 2020-06-02
12 | WBS(反復) 第2回レビュー | 指摘 | レビューの時間を15分に、議事録を5分に設定すべきである。 | 丸井 | その通りに修正する。 | 2020-06-03

## 概要(反復計画書)
会議名 |  | 日時 | 場所
反復計画書 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 10:50-11:00 | オンライン会議
出席者（敬称略）
赤坂、秋山、阿部、河本、前田、李、渡邊
レビューア |  | 書記
赤坂 |  | 前田
工程 | 開催目的
計画立案 | 反復計画書の報告および改善点の確認：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書（反復1） |  | 秋山 | 0
反復計画書（反復2） |  | 阿部 | 0
|  | 総指摘件数 | 0

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）