## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-09
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月 |  | 火
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目 |  | 6日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 183 | 15 | 15 | 16 | 20 | 16.5 | 19.5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 33 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 更新 |  |  | 予定
| a | 反復計画書 | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 6 | 15 | 15
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | WBSガントチャート | 更新 | 着手 |  | 予定 | 全員 | 6 | 12 |  | 12
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  | 更新 |  |  | 予定
実績
| a | レビュー | 更新 | 完了 | WBSガントチャート2回目 | 予定 | 全員 | 6 | 2 |  | 1 | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正 | 更新 | 着手 |  | 予定 | 全員 | 6 | 2 |  | 1 | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 更新 | 着手 |  | 予定 | 全員 | 6 | 2 |  | 1 | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 |  |  | 3
0
| b | ユースケース記述 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 |  |  | 3
0
| c | シナリオ記述 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 6 |  |  | 4 | 2
0
| d | 非機能要求分析・設計 |  |  | 対応は2回目反復から |  | 全員 | 6 | 3 |  |  |  | 3
0
| e | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 |  |  |  | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 |  |  | 1 | 1
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 |  |  | 1 | 1
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 |  |  | 1 | 1
0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | オブジェクト図 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 |  |  |  | 3
0
| b | クラス図 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 10.5 |  |  |  | 6 | 3 | 1.5
0
| c | シーケンス図 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 10.5 |  |  |  |  | 7.5 | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2
0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
0
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
0
| d | 非機能要求一欄 【対応策記入済】 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 1 | [5 empty] | 1
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 1 | [5 empty] | 1
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 1 | [5 empty] | 1
0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 全員 | 6 | 15 | [6 empty] | 3 | 6 | 6
0
| b | ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 12 | [6 empty] | 3 | 6 | 3
0
| c | ユニットコード |  |  |  |  | 全員 | 6 | 12 | [6 empty] | 6 | 3 | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
0
| b | レビュー指導修正 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | システムテスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 4 | [9 empty] | 4
0
| b | 結合テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 4 | [9 empty] | 4
0
| c | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 4 | [9 empty] | 4
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 | [9 empty] | 2
0
| b | レビュー指導修正 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 | [9 empty] | 2
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 2 | [9 empty] | 2
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 開発体験シート |  |  |  |  | 全員 | 6 | 6 | [10 empty] | 6
0
| b | メトリクス評価結果 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 7 | [10 empty] | 7
0
2 | レビュー
| a | レビュー指導修正 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 1 | [10 empty] | 1
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 全員 | 6 | 1 | [10 empty] | 1
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること