## テンプレート
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム 勝敗判定する
計画 |  | 反復１ | 反復２
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-11
| 終了日 | 2020-06-08 | 2020-06-12
| 期間 | 6日間 | 2日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | 三目並べが完成する 結果と履歴が表示される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) ユースケース図(新規作成) ユースケース記述(新規作成) シナリオ(新規作成) 非機能要求一覧(新規作成) システムテスト仕様書(新規作成) クラス図(新規作成) オブジェクト図(新規作成) シーケンス図(新規作成) 統合テスト仕様書(新規作成) ソースコード(新規作成) ユニットテストコード(新規作成) ユニットテスト仕様書(新規作成) 開発体験シート(新規作成) KPTによる振り返り結果(新規作成) メトリクス評価結果(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) ユースケース図(更新) ユースケース記述(更新) シナリオ(更新) 非機能要求一覧(更新) システムテスト仕様書(更新) クラス図(更新) シーケンス図(更新) 統合テスト仕様書(更新) ソースコード(更新) ユニットテストコード(更新) ユニットテスト仕様書(更新) 開発体験シート(更新) KPTによる振り返り結果(更新) メトリクス評価結果(更新)
備考
実績 | 開始日 | 2020-06-02
| 終了日 | 2020-06-11
| 期間 | 8.5日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) ユースケース図(新規作成) ユースケース記述(新規作成) シナリオ(新規作成) 非機能要求一覧(新規作成) システムテスト仕様書(新規作成) クラス図(新規作成) シーケンス図(新規作成) 統合テスト仕様書(新規作成) ソースコード(新規作成) ユニットテストコード(新規作成) ユニットテスト仕様書(新規作成) 開発体験シート(新規作成) KPTによる振り返り結果(新規作成)
| 備考 | 第一反復ではBoard、Line、Cellクラスの３つ に限定して開発する。

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 2020-07-12
| 終了日 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-07-17
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考