## WBS（反復1）
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 | 全員 |  | 30 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計画立案 | [5 empty] | 予定 | 全員 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 全員 | 6 | 2.25 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 2.5 | 2.5
| a | 反復計画書 | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 6 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 0.5 | 0.5
| ｂ | WBSガントチャート |  | 着手 |  | 予定 | 全員 | 6 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 0.5 |  | 0.5
2 | レビュー |  | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.75 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 0
| ｂ | レビュー指導修正 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 0
| ｃ | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 全員 | 6 | 0
要求分析 | [5 empty] | 予定 | 全員 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 3.25 |  | 2.25 | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | ユースケース記述 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.75 |  | 0.75
[6 empty] | 実績 | 全員
| b | ユースケース図 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.75 |  | 0.75
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | シナリオ記述 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.75 |  | 0.75
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| d | 非機能要求分析・記述 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| e | システムテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
2 | レビュー | [5 empty] | 全員 | 6 | 0.75 |  |  | 0.75
[7 empty] | 全員 |  | 0
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| ｂ | レビュー指導修正 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| ｃ | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
分析モデリング | [5 empty] | 予定 | 全員 | 6 | 5 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 4.5 |  |  |  | 4.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | オブジェクト図 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 全員
| b | クラス図 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
2 | レビュー |  | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | レビュー指摘修正と内部レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
設計モデリング | [5 empty] | 予定 | 全員 | 6 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | 統合テスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| d | 非機能要求一欄 【対応策記入済】 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | レビュー指導修正 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
実装 | [5 empty] | 予定 | 全員 | 6 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | コード |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 2 | [5 empty] | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | ユニットテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | ユニットテストコード |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 2 | [5 empty] | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
2 | レビュー |  | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | レビュー指摘修正と内部レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
テスト | [5 empty] | 予定 | 全員 | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1.5 | [7 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員
| a | システムテスト仕様書(結果記入済み) |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | 結合テスト仕様書(結果記入済み) |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| c | 非機能要求一覧(結果記入済み) |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
2 | レビュー |  | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.2 | [7 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| ｂ | レビュー指導修正 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.2 | [7 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| ｃ | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 0.1 | [7 empty] | 0.1
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
振り返り | [5 empty] | 予定 | 全員 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 3 | [8 empty] | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | 開発体験シート |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1.5 | [8 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | メトリクス評価結果 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1.5 | [8 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
4 | レビュー |  |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 3 | [8 empty] | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| a | レビュー指導修正 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1.5 | [8 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| ｂ | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 全員 | 6 | 1.5 | [8 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること